**Отчет об итогах проекта «Школа шитья для мам из многодетных и малообеспеченных семей»**

В период с 01.02.2023 по 31.08.2023г. на базе АНО ПО «Многопрофильного учебного центра» был реализован проект-победитель Фонда президентских грантов «Школа шитья для мам из многодетных и малообеспеченных семей».

Данный проект направлен на содействие в решении проблем социальной адаптации женщин, их трудоустройства путем проведения курсов профессионального обучения шитью для нуждающихся категорий граждан, матерей-одиночек, матерей из многодетных и малообеспеченных семей в Кукморе и отдаленных сельских поселениях Кукморского района Республики Татарстан.

Для этого на базе АНО ПО "Многопрофильного учебного центра была создана Школа шитья, где проводилось обучение в группах, по современным методикам и на бесплатной основе. Кроме того, женщины смогли бесплатно пользоваться оборудованием в швейной мастерской для осуществления мелкого ремонта (например, подшить брюки, ушить платье себе или детям и т.п.)

Для удобства были на выбор группы дневного и вечернего обучения, что позволило мамам совмещать обучение с повседневными делами или работой.

Пройдя обучение, мамы-одиночки, многодетные и малообеспеченные семьи смогли, во-первых, шить одежду для себя и своих членов семьи, а, во-вторых, и это является основой целью проекта – получили необходимые навыки и соответствующий документ о прохождении обучения. Так шитье в дальнейшем сможет стать основным или дополнительным источником доходом для матерей-участниц данного проекта.

Инновационность проекта являлось то, что наша организация имеет образовательную лицензию и опыт проведения обучающих курсов, в том числе курсов шитья, уже имеется штат преподавателей с большим опытом работы в швейном деле и опытом преподавания курсов.

**Количественные результаты проекта**

В ходе реализации проекта была разработана 1 актуальная программа обучения, подготовлена информационно-методическая база, издана рекламная продукция (листовки, буклеты) не менее 1 000 шт. Сформировано не менее 4 учебных групп (2 дневные и 2 вечерние группы) с общим количеством не менее 40 человек из числа многодетных и малообеспеченных мам и мам одиночек, желающих обучаться в Школе шитья. В подготовке и проведении мероприятий проекта приняли участие не менее 40 человек.

Проведено не менее 4 обучающих курсов - объемом 160 академических часов каждый курс (40 занятий по 4 часа) в Школе шитья в г.Кукмор на базе АНО ПО "Многопрофильного учебного центра" с общим количеством учащихся не менее 40 человек в группах. Мамы из многодетных, малообеспеченных семей, а также мамы-одиночки прошли обучение в школе шитья. По окончании курсов учащимся выданы Свидетельства о профессии Швея не менее 40шт.

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 80

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения – 40

Общее количество групп обучения в "Школе шитья" – 4

Количество обученных по программе профессиональной подготовки по профессии "Швея" – 40

Издана рекламная продукция (листовки, буклеты) – 1000

**Качественные результаты проекта**

Создание команды проекта "Школа шитья";

Открытие Швейной мастерской;

Информирование населения о деятельности Швейной мастерской;

Знакомство с профессией швеи, развитие профессиональных способностей подопечных;

Повышение личностных качеств мам, желание мам шить для своих детей, регулярное посещение мастерской, желание посещать мастерскую в свободное время для отработки навыков шитья;

Повышение уровня дохода семей нуждающихся мам,

чувство защищенности, уверенности в завтрашнем дне;

Улучшение психологического климата в семье после бесед с психологом

В ходе проекта была достигнуты планируемые результаты.

Проект будет продолжать свою деятельность и после завершения финансирования проекта, как одно из приоритетных направлений деятельности нашей организации.

Все оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет использоваться в дальнейшем для этой деятельности.