**Отчет об итогах проекта «Школа ухода за тяжелобольными, нуждающимися в паллиативной помощи людьми, инвалидами и стариками»**

В период с 01.07.2023 по 31.01.2024г. на базе АНО ПО «Многопрофильного учебного центра» был реализован проект-победитель Фонда президентских грантов «Школа ухода за тяжелобольными, нуждающимися в паллиативной помощи людьми, инвалидами и стариками».

Данный проект направлен на повышение качества жизни тяжелобольных, нуждающихся в паллиативной помощи людей, инвалидов и стариков в городе Кукмор и сельских поселениях Кукморского муниципального района Республики Татарстан посредством обучения не менее 400 человек в Школе ухода.

Для этого на базе АНО ПО "Многопрофильного учебного центра была создана Школа ухода, где проводилось обучение в группах, по современным методикам и на бесплатной основе.

«Школа ухода за тяжелобольными, нуждающимися в паллиативной помощи людьми, инвалидами и стариками» - это образовательный проект, который был реализован при поддержки Фонда президентских грантов. Проект Школы это практические курсы ухода за тяжелобольными для родственников и социальных работников. В рамках программы родственники и социальные работники смогли получить навыки правильного ухода на дому, узнать о принципах лечения хронического болевого синдрома и получить у профильных специалистов ответы на вопросы, касающиеся помощи тяжелобольным. Проект реализовался в течение 7 месяцев. В рамках «Школы ухода» граждане, оказывающие уход за больными с ограниченными возможностями, а также социальные работники смогли пройти бесплатное обучение в объеме 20 часов, включающее в себя курс теоретических и практических занятий, беседы-круглые столы с психологом. 1 курс состоял из 4 дней обучения по 5 часов. В ходе реализации проекта было организовано не менее 10 групп обучения по месту жительства учащихся в отдаленных сельских поселениях Кукморского муниципального района Республики Татарстан, а также в самом городе Кукмор на базе АНО ПО «Многопрофильного учебного центра" с общим количеством обученных навыкам ухода 400 человек.

**Количественные результаты проекта**

В ходе реализации проекта была разработана 1 актуальная программа обучения, подготовлена информационно-методическая база, издана рекламная продукция (листовки, буклеты) не менее 5000 шт. Сформировано не менее 10 учебных групп с общим количеством не менее 400 человек.

Проведено не менее 10 обучающих курсов - объемом 20 академических часов каждый курс (4 дня по 5 часов) в Школе ухода в г.Кукмор на базе АНО ПО "Многопрофильного учебного центра" с общим количеством учащихся не менее 400 человек в группах. По окончании курсов учащимся выданы Сертификаты установленного образца 400 шт.

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 500

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения – 400

Общее количество групп обучения в "Школе ухода" – 10

Количество обученных - 400

Издана рекламная продукция (листовки, буклеты) – 5000

**Качественные результаты проекта**

1.Улучшение качества жизни тяжелобольных, нуждающихсяя в паллиативной помощи людей, инвалидов и стариков в г.Кукмор и сельских поселениях Кукморского муниципального района Республики Татарстан;  
2. Улучшение качества жизни родственников и опекунов, а также социальных работников, ухаживающими за лежачими больными через овладение ими теоретических и практических знаний по уходу за лежачими больными;  
3.Создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье, где проживает пожилой человек или инвалид, требующий ухода;  
4. Снижение потребности в услугах стационарных учреждений здравоохранения и социального обслуживания

5. Улучшение психологического климата в семье после бесед с психологом

В ходе проекта была достигнуты планируемые результаты.

Проект будет продолжать свою деятельность и после завершения финансирования проекта, как одно из приоритетных направлений деятельности нашей организации.

Все оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет использоваться в дальнейшем для этой деятельности.